## Instructions (lire)
1. Comment remplir les colonnes d'évaluation ?
Colonne E : ⚠️ Urgence / Sécurité (Note de 1 à 3)
1 = Gêne légère : Inconfort, mais pas de danger immédiat. (Ex: banc sale, peinture effacée).
2 = Gêne importante / Risque : Difficulté majeure pour les PMR ou risque de chute accru. (Ex: trottoir étroit, haie gênante, pas de banc sur long trajet).
3 = Danger / Bloquant : Impossible à franchir ou risque d'accident grave. (Ex: trou béant, seuil infranchissable, visibilité nulle à une traversée).
Colonne F : 🛠️ Facilité / Moyens (Note de 1 à 3)
1 = Très facile / Faible coût : Action réalisable immédiatement par les services communaux ou bénévoles. Coût < 500 CHF. (Ex: taille, nettoyage, déplacement, marquage).
2 = Moyen : Nécessite un petit budget, une commande de matériel ou une planification simple. Coût 500 - 5'000 CHF. (Ex: nouveau banc, abaissement simple, réparation éclairage).
3 = Complexe / Investissement : Nécessite des travaux lourds, une étude d'ingénieur, ou dépend d'un tiers (Canton). Coût > 5'000 CHF. (Ex: création de rampe, élargissement de pont, nouveau feu).
2. Comment interpréter les priorités (Colonne G) ?
Le niveau de priorité s'affiche automatiquement selon les colonnes d'évaluation.
Voici comment les interpréter :
🟢 Priorité A (Action Immédiate) :
  Profil : Urgence forte (2 ou 3) ET Facilité forte (1 ou 2).
  Devise : "On le fait cette semaine !"
  Exemples : Tailler une haie, déplacer un poteau, réparer un banc, abaisser un seuil simple.
🟠 Priorité B (Projet à Court Terme - 1 an) :
  Profil : Urgence moyenne (2) ET Facilité moyenne (2) OU Urgence forte (3) mais moyen complexe (3).
  Devise : "On le budgete pour l'année prochaine."
  Exemples : Achat de bancs, remplacement éclairage, abaissements de trottoirs planifiés.
🔴 Priorité C (Projet Structurel / Long Terme) :
  Profil : Urgence faible (1) quelque soit la facilité, OU Urgence forte (3) mais très complexe/cher (3).
  Devise : "On l'étudie ou on le demande au Canton."
  Exemples : Refonte d'une pente, route cantonale, gros œuvre bâtiment.
3. Utilisation de la colonne A "N°" pour la carte
Imprimez un plan de la commune (ex: map.geo.admin.ch).
Reportez chaque numéro du tableau sur le plan avec un feutre de couleur correspondant à la priorité (Ex: Vert=A, Orange=B, Rouge=C).
Cela permet de visualiser instantanément les points à traiter en priorité.

## Tableau (remplir)
N° | Localisation Précise<br>(Rue, N°, Repère visuel) | Description du problème constaté (Synthèse des remarques participants) | Catégorie (Liste déroulante) | ⚠️ Urgence / Sécurité (Liste déroulante) | 🛠️ Facilité / Moyens (Liste déroulante) | Priorité (Automatique) | Statut de suivi (Liste déroulante) | Solution envisagée / Mesure proposée
exemple | Route du Village, face à la Poste (n°12) | Trottoir partiellement bloqué par une poubelle publique et un panneau publicitaire mal placé. | Encombrement | 1 - Gêne légère | 1 - Très facile (Coût nul/faible) | B - Projet Court Terme | À traiter | Déplacer la poubelle de 50cm et revoir l'ancrage du panneau. (Action service technique)
exemple | Intersection Rue des Écoles / Grand-Rue | Absence d'abaissement de trottoir. Seuil de 8 cm infranchissable pour les fauteuils. | Traversée | 3 - Danger / Bloquant | 2 - Moyen (Petit budget / Planification simple) | A - Action Immédiate | En cours de réalisation | Inclure l'abaissement dans le prochain programme de voirie ou achat groupé de rampes mobiles.
exemple | Chemin du Droit, après le pont | Pente très raide (>10%) sur 50 mètres. Aucune main-courante. Impossible sans aide. | Pente / Dénivelé | 3 - Danger / Bloquant | 3 - Complexe (Gros travaux / Étude / Tiers) | B - Projet Court Terme | À l'étude | Étude nécessaire : création d'une rampe en lacet ou itinéraire de substitution. À voir avec le Canton.
exemple | Place de la Gare, arrêt bus | Pas de banc à l'arrêt de bus. Les personnes âgées doivent attendre debout. | Mobilier Urbain | 2 - Gêne importante / Risque | 1 - Très facile (Coût nul/faible) | A - Action Immédiate | Hors compétence communale (Transmis au Canton/Tiers) | Installation d'un banc régional (via commande groupée capic.ch).
exemple | Mairie (entrée principale) | Toilettes publiques accessibles uniquement par un escalier de 5 marches. | Sanitaires | 3 - Danger / Bloquant | 3 - Complexe (Gros travaux / Étude / Tiers) | B - Projet Court Terme | Abandonné (Justification requise) | Étude de faisabilité pour ascenseur ou convention avec commerce de plain-pied à proximité.
1 | [5 empty] | C - Projet Structurel
2 | [5 empty] | C - Projet Structurel
7 | [5 empty] | C - Projet Structurel
8 | [5 empty] | C - Projet Structurel
9 | [5 empty] | C - Projet Structurel
10 | [5 empty] | C - Projet Structurel
11 | [5 empty] | C - Projet Structurel
12 | [5 empty] | C - Projet Structurel
13 | [5 empty] | C - Projet Structurel
14 | [5 empty] | C - Projet Structurel
15 | [5 empty] | C - Projet Structurel
16 | [5 empty] | C - Projet Structurel
17 | [5 empty] | C - Projet Structurel
18 | [5 empty] | C - Projet Structurel
19 | [5 empty] | C - Projet Structurel
20 | [5 empty] | C - Projet Structurel
21 | [5 empty] | C - Projet Structurel
22 | [5 empty] | C - Projet Structurel
23 | [5 empty] | C - Projet Structurel
24 | [5 empty] | C - Projet Structurel
25 | [5 empty] | C - Projet Structurel
26 | [5 empty] | C - Projet Structurel
27 | [5 empty] | C - Projet Structurel
28 | [5 empty] | C - Projet Structurel
29 | [5 empty] | C - Projet Structurel

## Listes sources (pas modifier)
Catégorie | Urgence/Sécurité | Facilité / Moyens | Statut de suivi
Encombrement | 1 - Gêne légère | 1 - Très facile (Coût nul/faible) | À traiter
Pente / Dénivelé | 2 - Gêne importante / Risque | 2 - Moyen (Petit budget / Planification simple) | En cours de réalisation
Revêtement | 3 - Danger / Bloquant | 3 - Complexe (Gros travaux / Étude / Tiers) | Réalisé
Traversée |  |  | À l'étude
Mobilier Urbain |  |  | Hors compétence communale (Transmis au Canton/Tiers)
Éclairage |  |  | Abandonné (Justification requise)
Sanitaires
Signalisation
Sécurité Routière
Végétation
Accès Bâtiments/Tiers
Autre
Listes de référence pour les listes déroulantes dans le feuille "Tableau (remplir)"
À ne modifier qu'en cas de souhait d'adaptation des listes déroulantes !